## Лист1
2023-06-16 14:00
Информация о контрольных точках планов-графиков реализации федеральных проектов
№ п/п | Наименование федерального проекта | Дата | 2023 год | [6 empty] | 2022 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | Итого просрочено 2021 - 2023 годы
|  |  | План | Достигнуто |  | Осталось достигнуть (без учета просроченных) |  | Просрочено |  | План | Достигнуто |  | Просрочено |  | План | Достигнуто |  | Просрочено
|  |  |  | ед. | % от плана | ед. | % от плана | ед. | % от плана |  | ед. | % от плана | ед. | % от плана |  | ед. | % от плана | ед. | % от плана | ед. | % от плана
1. | Федеральный проект 1 | 2023-06-16 | 408 | 44 | 11% | 283 | 69% | 81 | 19.85% | 640 | 585 | 91% | 55 | 9% | 820 | 818 | 99% | 2 | 1% | 138 | 7.388%
|  | 2023-06-09 | 402 | 40 | 10% | 278 | 69% | 84 | 21% | 645 | 588 | 91% | 57 | 9% | 822 | 818 | 99% | 4 | 1% | 145 | 7.758%
1.1. | Выполняющая органиация 1 | 2023-06-16 | 393 | 41 | 10% | 271 | 69% | 81 | 21% | 632 | 577 | 91% | 55 | 9% | 808 | 806 | 99% | 2 | 1% | 138 | 7.529%
|  | 2023-06-09 | 393 | 40 | 10% | 271 | 69% | 82 | 21% | 632 | 577 | 91% | 55 | 9% | 808 | 806 | 99% | 2 | 1% | 139 | 7.583%
1.2. | Выполняющая органиация 2 | 2023-06-16 | 15 | 3 | 20% | 12 | 80% | 0 | 0% | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% | 12 | 12 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 2023-06-09 | 9 | 0 | 0% | 7 | 78% | 2 | 22% | 13 | 11 | 85% | 2 | 15% | 14 | 12 | 86% | 2 | 14% | 6 | 16.67%
2. | Федеральный проект 2 | 2023-06-16 | 46 | 3 | 7% | 19 | 41% | 24 | 52% | 147 | 54 | 37% | 93 | 63% | 184 | 135 | 73% | 50 | 27% | 167 | 44.3%
|  | 2023-06-09 | 46 | 3 | 7% | 19 | 41% | 24 | 52% | 147 | 54 | 37% | 93 | 63% | 184 | 135 | 73% | 50 | 27% | 167 | 44.3%
3. | Федеральный проект 3 | 2023-06-16 | 139 | 19 | 14% | 87 | 62.59% | 33 | 23% | 250 | 125 | 50% | 125 | 50% | 159 | 153 | 96% | 6 | 4% | 164 | 29.93%
|  | 2023-06-09 | 139 | 19 | 14% | 87 | 63% | 33 | 23% | 250 | 125 | 50% | 125 | 50% | 159 | 153 | 96% | 6 | 4% | 164 | 29.93%
3.1. | Выполняющая органиация 1 | 2023-06-16 | 137 | 19 | 14% | 85 | 62% | 33 | 24% | 250 | 125 | 50% | 125 | 50% | 159 | 153 | 96% | 6 | 4% | 164 | 30.04%
|  | 2023-06-09 | 137 | 19 | 14% | 85 | 62% | 33 | 24% | 250 | 125 | 50% | 125 | 50% | 159 | 153 | 96% | 6 | 4% | 164 | 30.04%
3.2. | Выполняющая органиация 2 | 2023-06-16 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 2023-06-09 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4. | Федеральный проект 4 | 2023-06-16 | 16 | 2 | 12% | 11 | 69% | 3 | 19% | 93 | 21 | 23% | 72 | 77% | 129 | 87 | 67% | 42 | 33% | 117 | 49.16%
|  | 2023-06-09 | 16 | 2 | 12% | 11 | 69% | 3 | 19% | 93 | 21 | 23% | 72 | 77% | 129 | 87 | 67% | 42 | 33% | 117 | 49.16%
4.1. | Выполняющая органиация 1 | 2023-06-16 | 13 | 2 | 15% | 8 | 62% | 3 | 23% | 93 | 21 | 23% | 77 | 77% | 126 | 86 | 67% | 40 | 33% | 120 | 51.72%
|  | 2023-06-09 | 13 | 2 | 15% | 8 | 62% | 3 | 23% | 93 | 21 | 23% | 77 | 77% | 126 | 86 | 67% | 40 | 33% | 120 | 51.72%
4.2. | Выполняющая органиация 2 | 2023-06-16 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | 2 | 33.33%
|  | 2023-06-09 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | 2 | 33.33%
5. | Федеральный проект 5 | 2023-06-16 | 19 | 0 | 0% | 15 | 79% | 4 | 21% | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 28.57%
|  | 2023-06-09 | 19 | 0 | 0% | 15 | 79% | 4 | 21% | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 28.57%
6. | Федеральный проект 5 | 2023-06-16 | 47 | 14 | 30% | 20 | 43% | 13 | 27% | 46 | 30 | 65% | 16 | 35% | 35 | 35 | 100% | 0 | 0% | 29 | 22.66%
|  | 2023-06-09 | 47 | 14 | 30% | 20 | 43% | 13 | 27% | 46 | 30 | 65% | 16 | 35% | 35 | 35 | 100% | 0 | 0% | 29 | 22.66%
6.1. | Выполняющая органиация 3 | 2023-06-16 | 11 | 1 | 9% | 9 | 82% | 1 | 9% | 18 | 8 | 44% | 10 | 56% | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% | 11 | 29.73%
|  | 2023-06-09 | 11 | 1 | 9% | 9 | 82% | 1 | 9% | 18 | 8 | 44% | 10 | 56% | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% | 11 | 29.73%
6.2. | Выполняющая органиация 2 | 2023-06-16 | 36 | 13 | 36% | 11 | 31% | 12 | 33% | 28 | 22 | 79% | 6 | 21% | 27 | 27 | 100% | 0 | 0% | 18 | 19.78%
|  | 2023-06-09 | 36 | 13 | 36% | 11 | 31% | 12 | 33% | 28 | 22 | 79% | 6 | 21% | 27 | 27 | 100% | 0 | 0% | 18 | 19.78%
7. | Федеральный проект 7 | 2023-06-16 | 33 | 3 | 9% | 21 | 64% | 9 | 27% | 27 | 16 | 59% | 11 | 41% | 29 | 29 | 100% | 0 | 0% | 20 | 22.47%
|  | 2023-06-09 | 33 | 3 | 9% | 21 | 64% | 9 | 27% | 27 | 16 | 59% | 11 | 41% | 29 | 29 | 100% | 0 | 0% | 20 | 22.47%
7.1. | Выполняющая органиация 4 | 2023-06-16 | 26 | 2 | 8% | 19 | 73% | 5 | 19% | 23 | 14 | 61% | 9 | 39% | 25 | 25 | 100% | 0 | 0% | 14 | 18.92%
|  | 2023-06-09 | 26 | 2 | 8% | 19 | 73% | 5 | 19% | 23 | 14 | 61% | 9 | 39% | 25 | 25 | 100% | 0 | 0% | 14 | 18.92%
7.2. | Выполняющая органиация 2 | 2023-06-16 | 7 | 1 | 14% | 2 | 29% | 4 | 87% | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 6 | 40%
|  | 2023-06-09 | 7 | 1 | 14% | 2 | 29% | 4 | 87% | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 6 | 40%
8. | Федеральный проект 8 | 2023-06-16 | 5 | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% | 12 | 12 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 2023-06-09 | 5 | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% | 12 | 12 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
8.1. | Выполняющая органиация 5 | 2023-06-16 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 2023-06-09 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
8.2. | Выполняющая органиация 4 | 2023-06-16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
8.3. | Выполняющая органиация 2 | 2023-06-16 | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 2023-06-09 | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
9. | Федеральный проект 9 | 2023-06-16 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 28 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 2023-06-09 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 28 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
Итого |  | 2023-06-16 | 715 | 85 | 12% | 463 | 65% | 167 | 23% | 1215 | 841 | 69% | 374 | 31% | 1396 | 1297 | 93% | 100 | 7% | 641 | 19.27%
|  | 2023-06-09 | 709 | 81 | 11% | 458 | 65% | 170 | 24% | 1220 | 844 | 69% | 376 | 31% | 1398 | 1297 | 93% | 102 | 7% | 648 | 19.48%
* По форме плана-графика, утвержденной поручением